## effort
Nom: | IZIZ
Prénom: | Ziad
Année académique | 2025-2026
Projet: | Kernax
| Total/Semaine | 8 | 4 | 6 | 1.45 | 1.3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tâche | Durée | 2025-10-13 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 2025-11-17 | 2025-11-24 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 2025-12-15 | 2025-12-22 | 2025-12-29 | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 2026-01-19 | 2026-01-26 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 2026-03-02 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 2026-05-11
Total: | 32.25 | 8 | 4 | 6 | 1.45 | 1.3 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tampon de récupération (dodo) | 0.5 | [8 empty] | 0.5
Rencontres | 2.2 | 1.2 |  | 0,30 | [13 empty] | 1
Formation github | 0.3 | 0.3
Organisation(mailing, etc..) | 0.2 | 0.2
Documentation | 0
Tests | 0
Présentation | 0
Maitriser les bases des SVM avant le 27/10 | 7.3 | 3.3 | 4
Comprendre globalement la lib Kernax | 5 | 3 |  | 2
Coder kernel trick SVM en Jax avant le 3/11 | 3 |  |  | 3
Maitriser les bases du JAX avant le 3/11 | 1 |  |  | 1
Maitriser JAX 101 avant le 15/11 | 1 |  |  |  | 1
Comprendre le gradient descent etc.. | 1.45 |  |  |  | 0.45 |  |  |  |  | 1
jup notebook x svm scratch, sub 15nov | 6.3 |  |  |  |  | 1.3 | 2 | 3
Maitriser les bases d'une sup method au choix | 0
Jup notebook lin regression avant le 28/11 | 0
Documentation svm x kernels avant le 8/1 | 2.5 | [8 empty] | 2 | 0.5
Améliorer doc svm x kernels avant 15/12 | 0.5 | [9 empty] | 0.5
Brainstorming sur l'user type de la doc | 0.5 | [10 empty] | 0.5
Réapprofondir les bases du GP bfr 23/12 | 0
Revoir la théo et app des grads, etc bfr 28/12 | 0
Coder classes reg linéaire avant 2/01 | 0
Coder 1 exemple simple linreg avant le 7/01 | 0
Coder 2 exemples complexes avant 15/01 | 0
Tester code linreg | 0
Préparer plan doc linreg avant 18/01 | 0
Coder classes GP avant le 24/01 | 0.5 | [17 empty] | 0.5
Coder 1 exemple simple GP avant le 1er feb | 0
Coder 2 exemples complexes avant le 7 feb | 0
Tester code GP | 0
Préparer plan doc GP avant 10 feb | 0
Faire jupnote book pour exemples GP | 0
Faire jupnote pour les exemples linreg | 0
Merge les différentes pages quarto avant le 20 feb | 0
Peaufiner la documentation avant 1er mars | 0
Dernier test des exemples avant le 15 mars | 0
Préparer présentation finale | 0