## effort
Nom: | IZIZ
Prénom: | Ziad
Année académique | 2025-2026
Projet: | Kernax
| Total/Semaine | 8 | 4 | 6 | 1.45 | 1.3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 10 | 6.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tâche | Durée | 2025-10-13 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 2025-11-17 | 2025-11-24 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 2025-12-15 | 2025-12-22 | 2025-12-29 | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 2026-01-19 | 2026-01-26 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 2026-03-02 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 2026-05-11
Total: | 61.25 | 8 | 4 | 6 | 1.45 | 1.3 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 10 | 6.5 | 8 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tampon de récupération (dodo) | 0.5 | 2025-12-08: 0.5
Rencontres | 2.2 | 2025-10-13: 1.2; 2025-10-27: 0,30; 2026-02-02: 1
Formation github | 0.3 | 2025-10-13: 0.3
Organisation(mailing, etc..) | 0.2 | 2025-10-13: 0.2
Documentation | 0
Tests | 0
Présentation | 0
Maitriser les bases des SVM avant le 27/10 | 7.3 | 2025-10-13: 3.3; 2025-10-20: 4
Comprendre globalement la lib Kernax | 5 | 2025-10-13: 3; 2025-10-27: 2
Coder kernel trick SVM en Jax avant le 3/11 | 3 | 2025-10-27: 3
Maitriser les bases du JAX avant le 3/11 | 1 | bar: 2025-10-27
Maitriser JAX 101 avant le 15/11 | 1 | bar: 2025-11-03
Comprendre le gradient descent etc.. | 1.45 | 2025-11-03: 0.45; 2025-12-08: 1
jup notebook x svm scratch, sub 15nov | 6.3 | 2025-11-10: 1.3; 2025-11-17: 2; 2025-11-24: 3
Maitriser les bases d'une sup method au choix | 0
Jup notebook lin regression avant le 28/11 | 0
Documentation svm x kernels avant le 8/1 | 2.5 | 2025-12-08: 2; 2025-12-15: 0.5
Réapprofondir les bases du GP bfr 23/12 | 0.5 | 2025-12-15: 0.5
Coder classes GP avant le 24/01 | 3.5 | 2025-12-22: 0.5; 2026-02-16: 3
Coder 1 exemple simple GP avant le 1er mars | 3.5 | 2026-02-09: 2; 2026-02-16: 1.5
Coder 2 exemples complexes avant le 7 mars | 1.5 | 2026-02-16: 1.5
Tester code GP | 2 | 2026-03-02: 2
Préparer plan doc GP avant 10 feb | 3 | 2026-02-09: 1; 2026-02-16: 2
Faire jupnote book pour exemples GP | 3.5 | 2026-02-16: 2; 2026-02-23: 1.5
Faire jupnote pour les exemples linreg | 4 | 2026-02-23: 4
Merge les différentes pages quarto avant le 20 feb | 1 | bar: 2026-02-23
Peaufiner la documentation avant 1er mars | 0.5 | 2026-02-09: 0.5
Dernier test des exemples avant le 15 mars | 0
Préparer présentation finale | 0
Etudier la KRR pour last page doc | 5.5 | 2026-03-02: 4; 2026-03-09: 1.5
Faire des exemples pertinent pour le GP | 2 | 2026-03-02: 2
0
0
0
0
0
0